超级 IP 智能体

项目开发与合作方案

本地优先 AI 口播 · 声音克隆 · 数字人对口型 · 字幕与视频导出

| 客户名称 | ____________________________ |
| --- | --- |
| 方案版本 | V1.0｜客户沟通版 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 16 日 |
| 报价有效期 | 自出具之日起 30 日 |

两种合作方式互斥｜所有第三方实际成本均由客户承担

方案 A：零开发费 + 30% 收入分成　｜　方案 B：固定开发费 + 月度维护

| 01 | 合作方案摘要 先选合作模式，再确认项目范围与技术路线 |
| --- | --- |

本项目提供两种互斥合作方式。无论选择哪一种，硬件、云模型/API、服务器、存储、证书及法务等实际支出均由客户承担。

| 方案 A｜分红合作 开发费 ¥0 维护费 ¥0 收入分成 30% 客户承担全部实际成本 适合：双方长期共同运营、共同承担商业结果。 | 方案 B｜固定开发 全栈开发费 ¥200,000 维护费 ¥10,000 / 月 不参与收入分成 客户承担全部实际成本 适合：客户希望获得明确交付预算与独立经营收益。 |
| --- | --- |

参考依据：[1] MVP 阶段与工作量；[2] MVP 验收标准；[3] 分红合同条款参考

建议先确认 合作模式确定后，再锁定操作系统、首发模型、最低显卡配置、是否支持抖音解析、授权方式及源码/IP安排。

| 02 | MVP 交付范围 以可安装、可生成、可导出、可维护为验收主线 |
| --- | --- |

| 模块 | MVP 交付内容 | 交付形态 |
| --- | --- | --- |
| 桌面工作台 | Windows 优先；项目、素材、任务和导出统一管理 | 桌面安装包 |
| 设备与模型 | GPU/显存/内存/磁盘体检；模型安装、校验和健康检查 | 本地运行时 |
| 文案能力 | 主题/文案/视频输入；LLM 改写、标题、敏感词初筛 | LLM API |
| 声音能力 | 本地 TTS、声音克隆、音频转码、试听 | 本地模型 |
| 数字人 | 授权人物素材导入；本地视频对口型 | 本地 GPU 推理 |
| 字幕与封面 | 字幕识别、编辑、排版；基础封面模板 | 本地编辑器 |
| 视频导出 | FFmpeg 合成、MP4 导出、质量检查 | 本地导出 |
| 稳定与安全 | 持久化任务、失败重试、日志脱敏、Key 加密 | 基础工程能力 |

参考依据：[1] 开发 PRD；[2] MVP 总验收；[10] 参考产品问题；[11] 操作文档；[12] 客户需求资料

| 03 | 方案 A｜零开发费 + 30% 收入分成 以长期收益替代一次性开发工资 |
| --- | --- |

| 项目 | 商务条件 | 说明 / 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 开发费用 | ¥0 | 不收取开发工资，以分成覆盖开发投入；范围参考 [1][2] |
| 日常维护费用 | ¥0 | 分红期间，原 MVP 范围内维护不另收费；维护范围参考 [4][5] |
| 收入分成 | 30% | 按下述“可分成收入”每月结算；合同条款参考 [3] |
| 实际成本 | 客户承担 | 硬件、API、GPU、服务器、CDN、证书、法务等，参考 [6]-[10] |

分成口径

可分成收入 = 客户实际到账金额 − 退款 − 税费 − 支付渠道手续费。

API、GPU、服务器、CDN、硬件等成本由客户承担，不从我方 30% 分成中再次扣除。

每月结算；客户提供订单、支付后台和云账单查看权。

原 MVP 范围内的 Bug 修复、模型/API 小版本适配和安装包更新不另收费。

新增独立业务模块或重大范围变更，由双方另行书面确认。

合同保护建议 分成协议应明确：收入定义、结算日期、查账/审计权、知识产权、客户停运或转让时的处理、逾期支付以及重大新增需求的边界。

参考依据：[1] MVP 工作量；[2] MVP 验收；[3] 分红协议参考；[4] 可维护性；[5] 风险与应对

| 04 | 方案 B｜固定全栈开发费 + 月度维护 不参与客户后续收入分成 |
| --- | --- |

| 项目 | 报价 | 说明 / 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 全栈软件开发 | ¥200,000 | 我方根据 [1] 的 18-29 个工作日和 [2] 的完整验收范围估算 |
| 月度维护 | ¥10,000 / 月 | 覆盖 [4][5] 所列持续适配、修复和版本维护 |
| 收入分成 | 0% | 客户支付固定开发费后，我方不参与产品收入分成 |
| 实际成本 | 客户承担 | 硬件、API、GPU、服务器、CDN、证书、法务等，参考 [6]-[10] |

付款与维护建议

40% 启动款：合同签署并确认需求后支付。

40% 阶段款：文案、语音、对口型、字幕和导出主链路完成后支付。

20% 尾款：MVP 按验收清单完成交付后支付。

验收后提供 30 日缺陷保障；其后按 ¥10,000 / 月进入维护。

维护包含 Bug 修复、小版本适配、安装包更新和远程排查；新增大功能单独报价。

参考依据：[1] MVP 工作量；[2] MVP 验收；[4] 可维护性；[5] 风险与应对

| 05 | 客户承担的实际成本 两种合作方式下均为客户预算，不包含在开发/分成条件内 |
| --- | --- |

| 成本项目 | 参考金额 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已有 RTX 4090 的 MVP 外部支出 | ¥3,000-20,000 | API、证书、SSD、可选云 GPU 等 | [6] |
| 没有开发硬件的 MVP 外部支出 | ¥60,000-120,000 | 4090 主机、普通显卡测试机、SSD 等 | [6] |
| RTX 4090 工作站 | ¥30,000-45,000 / 台 | 本地高质量数字人推理和测试 | [7] |
| LLM API｜1,000 条视频 | ¥20-1,500 | 低成本至中档模型；高端模型另计 | [8] |
| 模型文件存储 / CDN | ¥100-2,000 / 月 | 取决于模型包大小和下载量 | [9] |
| Windows 代码签名 | ¥1,500-6,000 / 年 | 商业发布建议购买，减少系统拦截 | [9] |
| Apple Developer | 约 ¥700-800 / 年 | macOS 签名和公证需要 | [9] |
| 参考内测版云端对口型 | 约 ¥0.5 / 次 | 仅用于参考；实际按所选供应商账单 | [10] |

参考依据：[6] 直接成本；[7] 硬件成本；[8] LLM API；[9] 签名与分发；[10] 参考产品资料

顶级开源数字人模型 MVP 建议优先选择 RTX 4090 24GB 能运行的模型链路。HunyuanVideo-Avatar 等高质量方案官方推荐约 96GB 显存，应作为后续高配/私有化版本单独评估服务器和许可成本。

参考依据：[13] HunyuanVideo-Avatar；[14] LatentSync；[15] MuseTalk

| 06 | 实施计划与验收 最终周期取决于模型选择、硬件到位和需求冻结 |
| --- | --- |

| 阶段 | 参考工期 | 核心工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 3-5 天 | 模型、FFmpeg、硬件和许可证技术验证 | 技术验证报告 |
| 阶段 1 | 3-5 天 | 桌面壳、本地运行时、项目与任务框架 | 可启动基础版本 |
| 阶段 2 | 3-5 天 | 文案、LLM API、ASR 和文本流程 | 文案链路 |
| 阶段 3 | 5-8 天 | TTS / 声音克隆、对口型和任务控制 | 核心生成链路 |
| 阶段 4 | 4-6 天 | 字幕、封面、导出、质检和打包 | MVP 安装包 |

MVP 核心验收

用户安装后可完成设备体检，缺失模型可校验和修复。

可输入主题或导入视频生成/提取文案，链接失败时可通过本地 ASR 兜底。

授权音频可转码并用于声音克隆；30 秒人物视频可完成本地对口型。

任务展示真实阶段并支持失败重试；应用重启后可看到历史任务和中间产物。

字幕可编辑且预览与导出一致；封面可使用视频帧并编辑文字。

MP4 可在电脑和手机正常播放，无黑屏、倒放、明显发灰和音画不同步。

API Key 不以明文出现在日志中。

参考依据：[1] 开发阶段；[2] MVP 总验收

| 07 | 边界、前提与商务说明 用于避免实际成本、重大新增需求和验收口径混淆 |
| --- | --- |

| 包含 | MVP 范围内的软件开发、安装打包、基础技术文档和约定验收。 |
| --- | --- |
| 客户提供 | 合法授权的声音/肖像/视频素材；API 账户；测试硬件；业务规则；合规要求。 |
| 客户承担 | 硬件采购、云资源、API、CDN、证书、法务、上架和第三方服务账单。 |
| 不包含 | 团队后台、多机 GPU 调度、完整剪辑时间线、自动发布、模型市场及未约定的大功能。 |
| 合规要求 | 声音克隆和肖像生成必须取得授权；商业发布前需核查模型代码与权重许可证。 |
| 报价调整 | 需求范围、首发平台、模型路线或硬件目标发生重大变化时，双方重新确认周期和报价。 |

方案确认 本文件用于客户商务沟通。最终项目范围、知识产权、验收方式、分成口径、结算周期、违约责任和数据合规要求，以双方签署的正式合同及附件为准。

| 08 | 参考资料 报价、范围与成本均可追溯至以下公开或项目文档 |
| --- | --- |

[1] 开发 PRD：阶段 0-4、工期与交付物

[2] 开发 PRD：MVP 总验收清单

[3] Revenue-share agreement clauses：收入定义、结算与审计权

[4] 产品 PRD：可维护性要求

[5] 产品 PRD：主要风险与应对

[6] 直接成本评估：MVP 外部支出结论

[7] 直接成本评估：硬件预算

[8] 直接成本评估：LLM API 用量与价格

[9] 直接成本评估：签名证书、存储与 CDN

[10] 参考产品资料拆解与公开问题

[11] 免费超级 IP 智能体操作文档

[12] 客户需求参考文档

[13] HunyuanVideo-Avatar 官方硬件要求

[14] LatentSync 官方推理与显存要求

[15] MuseTalk 官方项目与许可说明

— 文档结束 —

感谢审阅，期待进一步确认合作模式与项目范围。